## Carta Gantt
🗓 DespensaDigital — Carta Gantt del Proyecto (18 Semanas)
TPY1101 — Taller Aplicado de Programación ¦ Duoc UC San Joaquín ¦ Equipo: Bueno · Lagos · Olea ¦ Prof. Guía: Jorge Niochet |  |  |  |  | Estado: ✅ Completado 🔄 En progreso ⏳ Pendiente ← Semana actual (S8)
[5 empty] | Sprint 1 |  | Sprint 2 ✅ |  | Sprint 3 ✅ |  | Sprint 3 ✅ |  | Sprint 3 ✅ |  | Sprint 3 ✅ |  | Sprint 3 ✅ |  | Sprint 3 ✅ |  | Sprint 3 ✅
Categoría | Actividad / Entregable | Responsable | Estado | Prioridad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
[5 empty] | Sp.1 | Sp.1 | Sp.2 | Sp.2 | Sp.3 | Sp.3 | Sp.4 | Sp.4 | Sp.5 | Sp.5 | Sp.6 | Sp.6 | Sp.7 | Sp.7 | Sp.8 | Sp.8 | Sp.9 | Sp.9
PLANIFICACIÓN
| Análisis del problema y mercado objetivo | Vicente Bueno | ✅ Completado | Alta
| Definición de requerimientos y HU | Daniel Lagos | ✅ Completado | Alta
| Selección de stack tecnológico | Equipo | ✅ Completado | Alta
| 📋 HITO: Entrega Informe EP1 | Equipo | ✅ Completado | CRÍTICO | bar: S1 to S18
DISEÑO
| Diseño de arquitectura 3 capas | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| Modelo Entidad-Relación (MER Lógico + Relacional) | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| Diagramas UML (Casos de Uso, Secuencia, Componentes) | Daniel Lagos | ✅ Completado | Alta
| Wireframes / Mockups (Web App Responsiva) | Vicente Bueno | ✅ Completado | Alta
| Diagrama de Despliegue (PROD + QA) | Diego Olea | ✅ Completado | Media
| Carta Gantt del Proyecto | Daniel Lagos | ✅ Completado | Media
INFRAESTRUCTURA
| Creación proyecto Supabase PROD | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| Creación proyecto Supabase QA | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| Configuración Render.com (PROD) | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| Configuración Render.com (QA) | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| Procedimiento Backup BD (pg_dump) | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| Procedimiento Restore BD (pg_restore) | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| Script DDL completo + políticas RLS | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| 📋 HITO: Entrega Informe EP2 | Equipo | ✅ Completado | CRÍTICO | bar: S1 to S18
DESARROLLO BACKEND
| Estructura base Node.js + Express | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| Módulo Autenticación (Supabase Auth + JWT) | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| CRUD Productos (RF-04 a RF-07) | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| Módulo Inventario con estado de vencimiento | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| Sistema de Alertas automáticas (Cron Job) | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| Módulo Lista de Compras (RF-09) | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| Búsqueda de productos (ILIKE) | Diego Olea | ✅ Completado | Media
| Historial de movimientos (RF-12) | Diego Olea | ✅ Completado | Baja
DESARROLLO FRONTEND
| Setup React + Vite + TailwindCSS | Vicente Bueno | ✅ Completado | Alta
| Pantallas Auth (Login / Registro) | Vicente Bueno | ✅ Completado | Alta
| Dashboard principal (KPIs + alertas) | Vicente Bueno | ✅ Completado | Alta
| Vista Inventario responsiva (desktop/tablet/móvil) | Vicente Bueno | ✅ Completado | Alta
| Formulario Agregar/Editar Producto | Vicente Bueno | ✅ Completado | Alta
| Vista Alertas y notificaciones | Vicente Bueno | ✅ Completado | Alta
| Vista Lista de Compras | Vicente Bueno | ✅ Completado | Alta
| Configuración Service Worker (offline) | Vicente Bueno | ✅ Completado | Media
INTEGRACIÓN Y PRUEBAS
| Integración Frontend-Backend (API REST) | Equipo | ✅ Completado | Alta
| Pruebas operacionales (health check, conectividad) | Daniel Lagos | ✅ Completado | Alta
| Pruebas de validación (RF-01 a RF-12) | Vicente Bueno | ✅ Completado | Alta
| Pruebas de verificación (End-to-End) | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
| Pruebas de seguridad (RLS + JWT) | Equipo | ✅ Completado | Alta
| Correcciones post-pruebas | Equipo | ✅ Completado | Alta
| Deploy producción (Render + Supabase PROD) | Diego Olea | ✅ Completado | Alta
CIERRE DEL PROYECTO
| Documentación técnica final | Daniel Lagos | ✅ Completado | Alta
| Preparación demo en vivo | Equipo | ✅ Completado | Alta
| Elaboración Informe EP3 | Equipo | ✅ Completado | Alta
| 📋 HITO: Entrega Final EP3 + Defensa Oral | Equipo | ✅ Completado | CRÍTICO | bar: S1 to S18
Total actividades: 45

## Resumen Sprints
DespensaDigital — Resumen de Sprints
Sprint | Objetivo Principal | Semanas | Entregable Clave | Estado | % Avance
Sprint 1 | Setup entorno, arquitectura inicial, diseño BD | 1 – 2 | Repo GitHub + Supabase creado + Esquema BD v1 | ✅ Completado | 100%
Sprint 2 | EP1: Contexto, alcance, stack, metodología, objetivos | 3 – 4 | Informe EP1 aprobado, HU y requerimientos | ✅ Completado | 100%
Sprint 3 | Diagramas UML completos, MER, wireframes | 5 – 6 | Diagramas UML, MER Lógico y Relacional, Mockup | ✅ Completado | 100%
Sprint 4 | Config. QA, backup/restore, código base backend | 7 – 8 ← | Informe EP2, Ambiente QA, Estructura backend | ✅ Completado | 100%
Sprint 5 | MVP: autenticación + CRUD productos + inventario | 9 – 10 | Backend funcional en Render + Frontend React base | ✅ Completado | 100%
Sprint 6 | Alertas automáticas, lista de compras, historial | 11 – 12 | Módulos de alertas y lista de compras integrados | ✅ Completado | 100%
Sprint 7 | Integración frontend-backend, UI/UX responsiva | 13 – 14 | Web App integrada (desktop + tablet + móvil) | ✅ Completado | 100%
Sprint 8 | Correcciones, deploy producción, documentación | 15 – 16 | Release candidate, documentación técnica completa | ✅ Completado | 100%
Sprint 9 | Entrega final EP3, defensa oral, cierre | 17 – 18 | Informe EP3, presentación final, demo en vivo | ✅ Completado | 100%

## Leyenda
Leyenda y Convenciones — Carta Gantt DespensaDigital
COLOR DE BARRA |  | ESTADO
Verde (#27AE60) | Actividad completada ✅ | ✅ Completado | 100% de la tarea realizada
Naranja (#E67E22) | Actividad en progreso 🔄 | 🔄 En progreso | Tarea iniciada, no finalizada
Azul (#2E75B6) | Actividad pendiente ⏳ | ⏳ Pendiente | Aún no iniciada
Azul oscuro (#1F5C99) | Hito crítico (◆) | PRIORIDAD CRÍTICA | Entregable evaluado por docente
Amarillo (#FFF3CD) | Semana actual (S8) | Alta | Actividad de alto impacto en el proyecto
|  | Media | Importante pero no bloqueante
|  | Baja | Deseable, puede postergarse